**Dự Án Thiết Kế Web**

**Quản Lý Du Lịch - 60**

**days**

**Kế hoạch - 5**

**Xác định - 14**

**Xây dựng - 31**

**Kiểm thử - 7**

**Triển khai - 3**

**Xác định xem loại hình**

**website du lịch này đang khai thác đã có**

**theme, tông**

**Lập danh sách các chức năng website du lịch - 1 day**

**Lập kế hoạch sử dụng chi phí - 1 day**

**days**

**Khảo sát người dùng về những điều mà họ**

**muốn website phải có - 1 day**

**Phỏng vấn**

**khách hàng - 1 day**

**Lập phạm vi dự án - 3 days**

**Ký kết hợp đồng - 1 day**

**Phát triển yêu cầu - 2 days**

**Phát triển thiết kế mức quan niệm - 6 days**

**days**

**Phát triển thiết kế kiến trúc - 2 days**

**Lập hóa đơn nguyên vật liệu - 1 day**

**Mua sắm tài nguyên - 3 days**

**days**

**Thiết kế cơ sở**

**dữ liệu - 7 days**

**Thiết kế giao diện người dùng - 12 days**

**Xây dựng các chức năng hệ thống - 9 days**

**Cài đặt hệ thống - 3 days**

**days**

**Thực thi kiểm**

**thử - 6 days**

**Phân tích lỗi - 1 day**

**days**

**Bàn giao - 3 days**

**màu phù hợp - 1 day**

**Lập phạm vi rủi ro - 1 day**

**Lập phạm vi thời gian - 1 day**

**Lập phạm vi chi phí - 1 day**

**Xác định yêu cầu cần có của hệ thống - 2 days**

**Thiết kế dữ liệu mức quan niệm - 3 days**

**Đánh giá**

**phương pháp thiết kế web - 1 day**

**Thuê nguồn nhân lực - 1 day**

**Phân tích dữ liệu đưa vào database - 1 day**

**Xây dựng mô hình quan hệ thực thể - 1 day**

**Xây dựng mô hình quan hệ - 1 day**

**Phân quyền mức cơ sở dữ liệu - 1 day**

**Viết các trigger cho các bảng dữ liệu - 1 day**

**Viết các**

**procedure, function - 3 days**

**Phác thảo, mô tả màn hình giao diện - 2 days**

**Chuẩn bị các tài nguyên phụ trợ - 1 day**

**Thiết kế giao diện và xử lý - 9 days**

**Xây dựng chức năng đăng**

**nhập, đăng ký - 3 days**

**Kiểm thử hệ thống - 2 days**

**Kiểm thử hiệu suất - 2 days**

**Kiểm thử sữ chấp nhận của người dùng - 2 days**

**Chức năng - 1 day**

**Hỗ trợ đào tạo các chức năng quản lý - 2 days**

**Hỗ trợ đào tạo các chức năng cơ bản - 2 days**

**Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng - 1 day**

**Phần cứng - 1 day**

**Phần mềm - 1 day**

**Giả định rủi ro - 0.5 days**

**Giải pháp xử lý rủi ro - 0.5 days**

**Phân tích dữ liệu đưa vào hệ thống - 2 days**

**Thiết kế quy trình mức quan niệm - 3 days**

**Lựa chọn**

**phương pháp thiết kế web - 1 day**

**Mua phần cứng - 2 days**

**Mua phần mềm - 1 day**

**Thuê các thiết bị truyền thông - 1 day**

**Xây dựng các bảng dữ liệu - 0.5 days**

**Xác định khóa chính các bảng - 0.25 days**

**Xác định khóa ngoại các bảng - 0.25 days**

**Thiết kế giao diện Trang chủ - 6 days**

**Thiết kế giao diện trang Đặt tour - 3 days**

**Thiết kế giao diện trang Đặt khách**

**sạn/homestay - 3 days**

**Thiết kế giao diện trang**

**Travel tips - 3 days**

**Thiết kế giao diện trang**

**Đăng**

**nhập/đăng ký - 3 days**

**Xây dựng chức năng đặt tour du lịch - 3 days**

**Xây dựng chức năng đặt phòng khách sạn,**

**homestay. - 3 days**

**Xây dựng chức năng đánh giá điểm du lịch. - 3 days**

**Xây dựng chức năng tìm kiếm tour du lịch. - 3 days**

**Xây dựng chức năng tìm kiếm khách sạn,**

**homestay. - 3 days**

**Xây dựng chức**

**Kiểm thử các chức năng cơ**

**bản - 1 day**

**Đăng nhập /**

**Đăng ký - 1 day**

**Tìm kiếm tour - 1 day**

**Đặt tour du**

**lịch - 1 day**

**Đặt phòng**

**khách sạn - 1**

**day**

**Kiểm thử chức năng quản lý -**

**1 day**

**Quản lý Blog -**

**1 day**

**Quản lý**

**comment - 1**

**day**

**Quản lý phòng - 1 day**

**Quản lý tour -**

**1 day**

**Xử lý đồng thời - 1 day**

**Xử lý lượng truy cập lớn - 1 day**

**Kiểm thử quy trình nghiệp vụ - 2 days**

**Kiểm thử chức năng cơ bản - 2 days**

**Kiểm thử chức năng quản lý - 2 days**

**Nghiệp vụ - 1 day**

**Thiết lập phần cứng cần thiết - 1 day**

**Nhập dữ liệu - 1 day**

**Cài đặt máy chủ - 1 day**

**Thiết kế giao diện trang giới thiệu khách sạn/homestay - 3 days**

**Thiết kế giao diện trang**

**quản lý - 3 days**

**Thiết kế giao diện trang**

**thanh toán - 3 days**

**Thiết kế giao diện trang giới thiệu Tour - 3 days**

**năng đăng**

**Travel tips. - 3 days**

**Xây dựng chức năng thanh toán. - 3 days**

**Xây dựng chức năng quản lý khách sạn. - 3 days**

**Xây dựng chức năng quản lý phòng. - 3 days**

**Xây dựng chức năng quản lý Blog. - 3 days**

**Xây dựng chức năng quản lý comment. - 3 days**

**Xây dựng chức năng quản lý tour. - 3 days**

**Xây dựng chức năng quản lý user. - 3 days**

**Travel trips - 1 day**

**Quản lý khách sạn - 1 day**